## Road map
Название коллаборации: | Вкусно — и точка × Чёрноголовка
Срок коллаборации: | 20.04–20.05
Локации проведения коллаборации: | 1) Пушкинская пл. 1, круглосуточно 2) Манежная пл. 1, 08:00–00:00 3) Проспект Мира 211, 08:00–00:00 4) ТЦ «Авиапарк», Ходынский б-р 4, 10:00–22:00
БЛОК РАБОТ | ОПИСАНИЕ | ОПОРНЫЕ ДАТЫ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ | СРОКИ
Дегустация | Дегустация лимитированного комбо | 10.04 | Вкусно — и точка × Чёрноголовка | 10.04
Фото | Разработка фото- и видео-материалов для СМИ и соц. сетей | 15.04 | Вкусно — и точка | 14.04
Коммуникация со СМИ и медиа | Пресс-рассылка о запуске коллаборации по СМИ, медиа и Telegram | 18.04 | Вкусно — и точка | 18.04
Публикация в соц. сетях и Digital | Кросс-пост и анонсирующий материал | 20.04 | Вкусно — и точка × Чёрноголовка | 20.04
Мероприятие | Пресс-дегустация для СМИ и блогеров | 20.04 | Вкусно — и точка × Чёрноголовка | 20.04
Запуск коллаборации | Коллаборация продлится 1 месяц | 20.04 | Вкусно — и точка × Чёрноголовка | 20.04
ПОДГОТОВКА МЕНЮ | ОПИСАНИЕ | NEEDS & NEXT STEPS | ОТВЕТСТВЕННЫЙ | СРОКИ
Выбор позиций | Обсуждение комбо и напитка |  | Вкусно — и точка | 01.04
| Продумывание названия и упаковки |  | Вкусно — и точка | 05.04
Внутренняя дегустация | Внутренняя дегустация комбо | Отбор вариантов | Вкусно — и точка | 28.03
Согласование позиций | Дегустация и выбор для доработки | Согласование с партнёром | Вкусно — и точка × Чёрноголовка | 03.04
Визуал | Создание визуальных элементов коллаборации | Фотосъёмка и ретушь | Вкусно — и точка | 12.04
Дизайн упаковки | Разработка макета упаковки комбо | Разработка, согласование, печать | Вкусно — и точка | 16.04