## Road map
Название коллаборации: | Моремания x Абрау-Дюрсо
Срок коллаборации: | 15.06–15.07
Локации проведения коллаборации: | 1) Мичуринский пр-т 22, 10:00–22:00 2) Проспект Мира 91, 10:00–22:00 3) Калужское шоссе 5, 10:00–22:00 4) Автозаводская 18 (ТЦ «Ривьера»), 10:00–22:00
БЛОК РАБОТ | ОПИСАНИЕ | ОПОРНЫЕ ДАТЫ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ | СРОКИ
Дегустация | Дегустация устричного сета | 20.05 | Моремания x Абрау-Дюрсо | 20.05
Фото | Разработка фото- и видео-материалов для СМИ и соц. сетей | 26.05 | Моремания | 24.05
Коммуникация со СМИ и медиа | Пресс-рассылка о запуске коллаборации по СМИ, медиа и Telegram | 03.06 | Моремания | 03.06
Публикация в соц. сетях и Digital | Кросс-пост и анонсирующий материал | 15.06 | Моремания x Абрау-Дюрсо | 15.06
Мероприятие | Ужин-дегустация для СМИ и блогеров | 15.06 | Моремания x Абрау-Дюрсо | 15.06
Запуск коллаборации | Коллаборация продлится 1 месяц | 15.06 | Моремания x Абрау-Дюрсо | 15.06
ПОДГОТОВКА МЕНЮ | ОПИСАНИЕ | NEEDS & NEXT STEPS | ОТВЕТСТВЕННЫЙ | СРОКИ
Выбор меню | Обсуждение блюд |  | Моремания | 08.05
| Продумывание названий блюд и сета |  | Моремания | 14.05
Внутренняя дегустация блюд | Внутренняя дегустация | Отбор вариантов | Моремания | 05.05
Согласование блюд | Дегустация и выбор блюд для доработки | Согласование с партнёром | Моремания x Абрау-Дюрсо | 12.05
Визуал | Создание визуальных элементов коллаборации | Фотосъёмка и редактирование спешл-меню | Моремания | 22.05
Дизайн полиграфии | Разработка макета меню | Разработка материалов, согласование, печать | Моремания | 28.05